## 1.8.2 ECM WBS
WBS | 작업이름 | 산출물 | 기간 | 시작날짜 | 완료날짜 | 선행작업
1.8 | 솔루션 구축 |  | 0 일
1.8.2 | ECM |  | 435 일 | 2018-06-18 | 2020-02-14
1.8.2.1 | 분석 |  | 90 일 | 2018-06-18 | 2018-10-19
1.8.2.1.1 | 일정계획 상세화 |  | 5 일 | 2018-06-18 | 2018-06-22
1.8.2.1.2 | 대상업무 파악 |  | 15 일 | 2018-06-25 | 2018-07-13
1.8.2.1.3 | 용량산정 |  | 5 일 | 2018-07-16 | 2018-07-20
1.8.2.1.4 | 컨텐츠 처리 분석 |  | 10 일 | 2018-07-23 | 2018-08-03
1.8.2.1.4.1 | 컨텐츠 입력, 조회 경로 분석 |  | 5 일 | 2018-07-23 | 2018-07-27
1.8.2.1.4.2 | 인터페이스 방법 분석 |  | 5 일 | 2018-07-30 | 2018-08-03
1.8.2.1.5 | 현업 요구사항 정의 (문서관리/이미지) | 회의록(현업 인터뷰 내역)(W) | 15 일 | 2018-08-06 | 2018-08-24
1.8.2.1.6 | 이관 대상 분석 | 이관대상 분석서(W) | 15 일 | 2018-08-27 | 2018-09-14
1.8.2.1.7 | 요구사항 정의서 작성 | 요구사항 정의서 | 5 일 | 2018-09-17 | 2018-09-21
1.8.2.1.8 | 개발환경 구축 |  | 25 일 | 2018-07-30 | 2018-08-31 |  | 공통 WBS
1.8.2.1.8.1 | 상세계획 수립 | 설치계획서(W) | 5 일 | 2018-07-30 | 2018-08-03 |  | 공통 WBS
1.8.2.1.8.2 | 환경구성 사전준비 |  | 5 일 | 2018-08-06 | 2018-08-10 |  | 공통 WBS
1.8.2.1.8.3 | 개발환경 SW 설치 및 구성 |  | 12 일 | 2018-08-13 | 2018-08-28 |  | 공통 WBS
1.8.2.1.8.4 | 개발환경 구성 점검 |  | 3 일 | 2018-08-29 | 2018-08-31 |  | 공통 WBS
1.8.2.1.9 | 단계 말 검토(프로젝트내부) |  | 5 일 | 2018-10-01 | 2018-10-05 |  | 공통 WBS
1.8.2.1.9.1 | 요구사항 추적매트릭스 작성 | 요구사항 추적표 | 1 일 | 2018-09-27 | 2018-09-27 |  | 공통 WBS
1.8.2.1.9.2 | 프로젝트 산출물 검토 및 보완 | 검토결과서 | 3 일 | 2018-09-28 | 2018-10-02 |  | 공통 WBS
1.8.2.1.9.3 | 프로젝트 계획 보완 |  | 2 일 | 2018-10-04 | 2018-10-05 |  | 공통 WBS
1.8.2.1.10 | 단계 말 검토(고객사) |  | 10 일 | 2018-10-08 | 2018-10-19 |  | 공통 WBS
1.8.2.1.10.1 | 고객사 프로젝트 산출물 검토 지원 |  | 179 일 | 2018-02-08 | 2018-10-16 |  | 공통 WBS
1.8.2.1.10.2 | 프로젝트 산출물 시정조치 반영 |  | 3 일 | 2018-10-17 | 2018-10-19
1.8.2.2 | 설계 |  | 90 일 | 2018-10-22 | 2019-02-22
1.8.2.2.1 | ECM 표준 수립 |  | 5 일 | 2018-10-22 | 2018-10-26
1.8.2.2.1.1 | 명명규칙 정의 |  | 5 일 | 2018-10-22 | 2018-10-26
1.8.2.2.1.2 | 디렉토리 경로 표준 정의 |  | 5 일 | 2018-10-22 | 2018-10-26
1.8.2.2.2 | ECM 아키텍처 설계 |  | 45 일 | 2018-07-16 | 2018-09-14
1.8.2.2.2.1 | 엔진/스토리지 설치 구성 설계 |  | 20 일 | 2018-10-29 | 2018-11-23
1.8.2.2.2.2 | 타 시스템 연동 정의 |  | 15 일 | 2018-11-26 | 2018-12-14
1.8.2.2.2.3 | 인터페이스 공통 모듈 설계 |  | 20 일 | 2018-12-17 | 2019-01-11
1.8.2.2.2.4 | 이관 계획 수립 | 이관계획서(W) | 10 일 | 2019-01-14 | 2019-01-25
1.8.2.2.2.5 | ECM 아키텍처 설계서 작성 및 보완 | 아키텍처 설계서(ECM) | 10 일 | 2019-01-28 | 2019-02-08
1.8.2.2.3 | 테스트환경 구축 |  | 15 일 | 2019-01-14 | 2019-02-01 |  | 공통 WBS
1.8.2.2.3.1 | 상세계획 수립 | 설치계획서(W) | 5 일 | 2019-01-14 | 2019-01-18 |  | 공통 WBS
1.8.2.2.3.2 | 환경구성 사전준비 |  | 5 일 | 2019-01-21 | 2019-01-25 |  | 공통 WBS
1.8.2.2.3.3 | 테스트환경 SW 설치 및 구성 |  | 12 일 | 2019-01-28 | 2019-02-12 |  | 공통 WBS
1.8.2.2.3.4 | 테스트환경 구성 점검 |  | 3 일 | 2019-02-13 | 2019-02-15 |  | 공통 WBS
1.8.2.2.4 | 단계 말 검토(프로젝트내부) |  | 5 일 | 2019-02-11 | 2019-02-15 |  | 공통 WBS
1.8.2.2.4.1 | 요구사항 추적매트릭스 작성 | 요구사항 추적표 | 1 일 | 2019-02-11 | 2019-02-11 |  | 공통 WBS
1.8.2.2.4.2 | 프로젝트 산출물 검토 및 보완 | 검토결과서 | 3 일 | 2019-02-12 | 2019-02-14 |  | 공통 WBS
1.8.2.2.4.3 | 프로젝트 계획 보완 |  | 1 일 | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | 공통 WBS
1.8.2.2.5 | 단계 말 검토(고객사) |  | 5 일 | 2019-02-18 | 2019-02-22 |  | 공통 WBS
1.8.2.2.5.1 | 고객사 프로젝트 산출물 검토 지원 |  | 3 일 | 2019-02-18 | 2019-02-20 |  | 공통 WBS
1.8.2.2.5.2 | 프로젝트 산출물 시정조치 반영 |  | 2 일 | 2019-02-21 | 2019-02-22 |  | 공통 WBS
1.8.2.3 | 구축 |  | 143 일 | 2019-02-25 | 2019-09-11
1.8.2.3.1 | 운영환경 구축 |  | 15 일 | 2019-02-25 | 2019-03-15 |  | 공통 WBS
1.8.2.3.1.1 | 상세계획 수립 | 설치계획서(W) | 4 일 | 2019-02-25 | 2019-02-28 |  | 공통 WBS
1.8.2.3.1.2 | 환경구성 사전준비 |  | 15 일 | 2019-03-04 | 2019-03-22 |  | 공통 WBS
1.8.2.3.1.3 | 운영환경 SW 설치 및 구성 |  | 12 일 | 2019-03-25 | 2019-04-09 |  | 공통 WBS
1.8.2.3.1.4 | 운영환경 구성 점검 |  | 3 일 | 2019-04-10 | 2019-04-12 |  | 공통 WBS
1.8.2.3.2 | 인터페이스 공통모듈, ECM Customizing 개발 |  | 218 일 | 2018-10-22 | 2019-08-21
1.8.2.3.2.1 | 인터페이스 공통모듈 개발 | 인터페이스 공통모듈 | 37 일 | 2019-04-15 | 2019-06-04
1.8.2.3.2.2 | 인터페이스 공통모듈 배포 |  | 3 일 | 2019-06-05 | 2019-06-07
1.8.2.3.2.3 | ECM Customizing 개발 | Customizing 모듈 | 40 일 | 2019-06-10 | 2019-08-02
1.8.2.3.3 | 단위/통합/이관 테스트 |  | 28 일 | 2019-08-04 | 2019-09-11
1.8.2.3.3.1 | 테스트 계획 수립 | 테스트 계획서 | 5 일 | 2019-08-04 | 2019-08-09
1.8.2.3.3.2 | 단위 테스트 |  | 8 일 | 2019-08-11 | 2019-08-21
1.8.2.3.3.3 | 인터페이스 공통 모듈 연계 테스트 |  | 5 일 | 2019-08-22 | 2019-08-28
1.8.2.3.3.4 | 통합 테스트 | 테스트 결과서 | 5 일 | 2019-08-29 | 2019-09-04
1.8.2.3.3.5 | 이관 테스트 | 테스트 결과서 | 5 일 | 2019-09-05 | 2019-09-11
1.8.2.3.4 | 통합 테스트 지원 |  | 83 일 | 2019-05-20 | 2019-09-11 |  | 공통 WBS
1.8.2.3.4.1 | 통합테스트 1차 지원 |  | 20 일 | 2019-05-20 | 2019-06-14 |  | 공통 WBS
1.8.2.3.4.2 | 통합테스트 2차 지원 |  | 15 일 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 공통 WBS
1.8.2.3.4.3 | 통합테스트 3차 지원 |  | 15 일 | 2019-07-08 | 2019-07-26 |  | 공통 WBS
1.8.2.3.4.4 | 통합테스트 4차 지원 |  | 15 일 | 2019-07-29 | 2019-08-16 |  | 공통 WBS
1.8.2.3.4.5 | 통합테스트 5차 지원 |  | 18 일 | 2019-08-19 | 2019-09-11 |  | 공통 WBS
1.8.2.3.5 | 이행 지원 |  | 16 일 | 2019-07-30 | 2019-08-20 |  | 공통 WBS
1.8.2.3.5.1 | 이행 계획서 작성 지원 |  | 11 일 | 2019-07-30 | 2019-08-13 |  | 공통 WBS
1.8.2.3.5.2 | 이행 시나리오 작성 | 이행시나리오(W) | 11 일 | 2019-07-30 | 2019-08-13 |  | 공통 WBS
1.8.2.3.5.3 | 1차이행리허설 |  | 5 일 | 2019-08-14 | 2019-08-20 |  | 공통 WBS
1.8.2.3.6 | 단계 말 검토(프로젝트내부) |  | 5 일 | 2019-09-05 | 2019-09-11 |  | 공통 WBS
1.8.2.3.6.1 | 요구사항 추적매트릭스 작성 | 요구사항 추적표 | 1 일 | 2019-09-05 | 2019-09-05 |  | 공통 WBS
1.8.2.3.6.2 | 프로젝트 산출물 검토 및 보완 | 검토결과서(W) | 3 일 | 2019-09-06 | 2019-09-10 |  | 공통 WBS
1.8.2.3.6.3 | 프로젝트 계획 보완 |  | 1 일 | 2019-09-11 | 2019-09-11 |  | 공통 WBS
1.8.2.4 | 테스트 및 이행 지원 |  | 100 일 | 2019-09-16 | 2020-01-31 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.1 | 테스트지원 |  | 60 일 | 2019-09-16 | 2019-12-06 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.1.1 | 고객사 테스트 지원 |  | 60 일 | 2019-09-16 | 2019-12-06 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.1.2 | 인수 테스트 지원 |  | 38 일 | 2019-09-17 | 2019-11-07 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.2 | 운영절차 수립 |  | 25 일 | 2019-10-07 | 2019-11-08 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.2.1 | 운영절차 협의 |  | 5 일 | 2019-10-07 | 2019-10-11 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.2.2 | 운영자 체크리스트 작성 |  | 5 일 | 2019-10-14 | 2019-10-18 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.2.3 | 운영자 매뉴얼 작성 | 운영자 매뉴얼 | 15 일 | 2019-10-21 | 2019-11-08 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.2.4 | 사용자 매뉴얼 작성 | 사용자 매뉴얼 | 25 일 | 2019-10-07 | 2019-11-08
1.8.2.4.3 | 최종 감리 수감 |  | 20 일 | 2019-10-28 | 2019-11-22 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.3.1 | 최종 감리 수감 준비 |  | 10 일 | 2019-10-28 | 2019-11-08 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.3.2 | 최종 감리 수감 |  | 5 일 | 2019-11-11 | 2019-11-15 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.3.3 | 최종 감리 시정조치 |  | 5 일 | 2019-11-18 | 2019-11-22 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.4 | 교육 및 인수인계 |  | 20 일 | 2019-11-25 | 2019-12-20 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.4.1 | 운영자 매뉴얼 교육 | 교육결과서(W) | 10 일 | 2019-11-25 | 2019-12-06 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.4.2 | 인수인계 및 인수인계서 작성 | 인수인계서(W) | 10 일 | 2019-12-09 | 2019-12-20 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.5 | 이행 지원 |  | 90 일 | 2019-09-04 | 2020-01-07 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.5.1 | 이행 시나리오 보완 |  | 5 일 | 2019-09-04 | 2019-09-10 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.5.2 | 2차이행리허설 |  | 4 일 | 2019-09-11 | 2019-09-16 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.5.3 | 3차이행리허설 |  | 4 일 | 2019-10-10 | 2019-10-15 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.5.4 | 4차이행리허설 |  | 4 일 | 2019-11-07 | 2019-11-12 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.5.5 | 5차이행리허설 |  | 10 일 | 2019-12-09 | 2019-12-20 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.5.6 | 6차이행리허설 |  | 7 일 | 2019-12-23 | 2019-12-31 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.5.7 | 최종이행리허설 |  | 4 일 | 2020-01-02 | 2020-01-07 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.6 | 시스템 안정화 지원 |  | 82 일 | 2019-09-16 | 2020-01-07
1.8.2.4.6.1 | ECM 서비스 장애대응 | 장애관리대장(W) | 82 일 | 2019-09-16 | 2020-01-07
1.8.2.4.6.2 | 운영환경 점검 지원 |  | 82 일 | 2019-09-16 | 2020-01-07
1.8.2.4.7 | 단계 말 검토(프로젝트내부) |  | 15 일 | 2019-12-23 | 2020-01-10 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.7.1 | 요구사항 추적매트릭스 작성 | 요구사항 추적표 | 4 일 | 2019-12-23 | 2019-12-26 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.7.2 | 최종 산출물 보완 및 검토 | 검토결과서(W) | 6 일 | 2019-12-27 | 2020-01-03 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.7.3 | 최종산출물 제출 및 조치사항 반영 |  | 5 일 | 2020-01-06 | 2020-01-10 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.8 | 이행준비 및 사전이행 |  | 8 일 | 2020-01-08 | 2020-01-17 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.9 | 이행 |  | 10 일 | 2020-01-20 | 2020-01-31 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.9.1 | 이행점검 및 본이행 |  | 6 일 | 2020-01-20 | 2020-01-27 |  | 공통 WBS
1.8.2.4.9.2 | 오픈 및 안정화 |  | 14 일 | 2020-01-28 | 2020-02-14 |  | 공통 WBS
Formulas:
기간 = CONCATENATE(NETWORKDAYS([시작날짜],[완료날짜])," 일")

## 참고.전체일정
★ 월 기준
[17 empty] | 6/15 | [17 empty] | 10/19 | [29 empty] | 5/17 | [16 empty] | 9/13 | [19 empty] | 1/31 |  |  |  | 02/28 |  | 03/13
| 2018년 | [44 empty] | 2019년 | [51 empty] | 2020년
| 02 |  | 03 |  |  |  | 04 |  |  |  | 05 |  |  |  |  | 06 |  |  |  | 07 |  |  |  | 08 |  |  |  |  | 09 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 01 |  |  |  |  | 02 |  |  |  | 03 |  |  |  | 04 |  |  |  | 05 |  |  |  |  | 06 |  |  |  | 07 |  |  |  |  | 08 |  |  |  | 09 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 01 |  |  |  |  | 02 |  |  |  | 03
| M1 |  |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  |  |  | M4 |  |  |  | M5 |  |  |  | M6 |  |  |  |  | M7 |  |  |  | M8 |  |  |  |  | M9 |  |  |  | M10 |  |  |  | M11 |  |  |  |  | M12 |  |  |  | M13 |  |  |  | M14 |  |  |  | M15 |  |  |  |  | M16 |  |  |  | M17 |  |  |  |  | M18 |  |  |  | M19 |  |  |  | M20 |  |  |  |  | M21 |  |  |  | M22 |  |  |  | M23 |  |  |  |  | M24 |  |  |  | M25
| 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W | 17W | 18W | 19W | 20W | 21W | 22W | 23W | 24W | 25W | 26W | 27W | 28W | 29W | 30W | 31W | 32W | 33W | 34W | 35W | 36W | 37W | 38W | 39W | 40W | 41W | 42W | 43W | 44W | 45W | 46W | 47W | 48W | 49W | 50W | 51W | 52W | 53W | 54W | 55W | 56W | 57W | 58W | 59W | 60W | 61W | 62W | 63W | 64W | 65W | 66W | 67W | 68W | 69W | 70W | 71W | 72W | 73W | 74W | 75W | 76W | 77W | 78W | 79W | 80W | 81W | 82W | 83W | 84W | 85W | 86W | 87W | 88W | 89W | 90W | 91W | 92W | 93W | 94W | 95W | 96W | 97W | 98W | 99W | 100W | 101W | 102W | 103W | 104W | 105W | 106W | 107W | 108W
| 2018-02-19 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-04-02 | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-04-30 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 2018-09-24 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 2018-10-29 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 2018-12-17 | 2018-12-24 | 2018-12-31 | 2018-01-07 | 2018-01-14 | 2018-01-21 | 2018-01-28 | 2018-02-04 | 2018-02-11 | 2018-02-18 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-11 | 2018-03-18 | 2018-03-25 | 2018-04-01 | 2018-04-08 | 2018-04-15 | 2018-04-22 | 2018-04-29 | 2018-05-07 | 2018-05-13 | 2018-05-20 | 2018-05-27 | 2018-06-03 | 2018-06-10 | 2018-06-17 | 2018-06-24 | 2018-07-01 | 2018-07-08 | 2018-07-15 | 2018-07-22 | 2018-07-29 | 2018-08-05 | 2018-08-12 | 2018-08-19 | 2018-08-26 | 2018-09-02 | 2018-09-09 | 2018-09-16 | 2018-09-23 | 2018-09-30 | 2018-10-07 | 2018-10-14 | 2018-10-21 | 2018-10-28 | 2018-11-04 | 2018-11-11 | 2018-11-18 | 2018-11-25 | 2018-12-02 | 2018-12-09 | 2018-12-16 | 2018-12-23 | 2018-12-30 | 2018-01-06 | 2018-01-13 | 2018-01-20 | 2018-01-28 | 2018-02-03 | 2018-02-10 | 2018-02-17 | 2018-02-24 | 2018-03-02 | 2018-03-09
| 2018-02-23 | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 2018-03-23 | 2018-03-30 | 2018-04-06 | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 2018-05-11 | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 2018-06-22 | 2018-06-29 | 2018-07-06 | 2018-07-13 | 2018-07-20 | 2018-07-27 | 2018-08-03 | 2018-08-10 | 2018-08-17 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-07 | 2018-09-14 | 2018-09-21 | 2018-09-28 | 2018-10-05 | 2018-10-12 | 2018-10-19 | 2018-10-26 | 2018-11-02 | 2018-11-09 | 2018-11-16 | 2018-11-23 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-14 | 2018-12-21 | 2018-12-28 | 2018-01-04 | 2018-01-11 | 2018-01-18 | 2018-01-25 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-03-08 | 2018-03-15 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-04-12 | 2018-04-19 | 2018-04-26 | 2018-05-03 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-24 | 2018-05-31 | 2018-06-07 | 2018-06-14 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-07-05 | 2018-07-12 | 2018-07-19 | 2018-07-26 | 2018-08-02 | 2018-08-09 | 2018-08-16 | 2018-08-23 | 2018-08-30 | 2018-09-06 | 2018-09-13 | 2018-09-20 | 2018-09-27 | 2018-10-04 | 2018-10-11 | 2018-10-18 | 2018-10-25 | 2018-11-01 | 2018-11-08 | 2018-11-15 | 2018-11-22 | 2018-11-29 | 2018-12-06 | 2018-12-13 | 2018-12-20 | 2018-12-27 | 2018-01-03 | 2018-01-10 | 2018-01-17 | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 2018-02-07 | 2018-02-14 | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-13
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4
1
상품처리계 | M1 1W: 분석; M5 18W: 설계; M9 36W: 개발 및 단위테스트; M16 66W: 고객사테스트 및 이행; M24 103W: 안정화
| 현행시스템분석 | [6 empty] | TO-BE기능정의 | [7 empty] | 고객사 단계말검토 |  | 기본설계 | [6 empty] | 상세설계 | [8 empty] | 고객사 단계말검토 |  | Iteration1 | [10 empty] | Iteration2 | [12 empty] | 제3자테스트 |  |  |  | 고객사 단계말검토 |  | 1차통합 |  |  |  | 2차통합 |  |  | 3차통합 |  |  | 4차통합 |  |  | 5차통합 |  |  |  | 1차고객사 |  | 2차고객사 |  | 3차고객사 |  | 4차고객사 |  | 최종고객사 |  |  |  | 이행리허설 |  |  |  | 이행준비 및 사전이행 |  | 본이행 |  | 안정화
정보분석 | M9 36W: 분석(2M-8주); M11 44W: 설계(3M-13주); M14 57W: 개발(4M-18주); M18 75W: 통합테스트(3M-13주); M21 88W: 고객사테스트(2M-7주); M22 95W: 이행리허설; M23 99W: 이행준비 및 사전이행; M24 101W: 본이행; M24 103W: 안정화
대응개발 | M9 36W: 분석(2M-8주); M11 44W: 설계(3M-13주); M14 57W: 개발(4M-18주); M18 75W: 통합테스트(3M-13주); M21 88W: 고객사테스트(2M-7주); M22 95W: 이행리허설; M23 99W: 이행준비 및 사전이행; M24 101W: 본이행; M24 103W: 안정화
시스템구분 | M1 1W: 기간; M1 3W: 단계; M2 5W: 세부단계; M2 7W: 기간; M3 11W: 주; M3 12W: 비고
상품처리계 | M1 1W: 2018-02-19 ~ 2020-01-31(102주); M1 3W: 분석; M2 5W: 현행시스템분석; M2 7W: 2018-02-19; M3 9W: 2018-04-06; M3 11W: 17
[5 empty] | TO-BE기능정의 |  | 2018-04-09 |  | 2018-06-01
[5 empty] | 고객사단계말검토 |  | 2018-06-04 |  | 2018-06-15
|  |  | 설계 |  | 기본설계 |  | 2018-06-18 |  | 2018-08-03 |  | 18 | 추석연휴 (3일연휴)포함
[5 empty] | 상세설계 |  | 2018-08-06 |  | 2018-10-05
[5 empty] | 고객사단계말검토 |  | 2018-10-08 |  | 2018-10-19
|  |  | 개발 및 단위테스트 |  | Iteration1 |  | 2018-10-22 |  | 2019-01-04 |  | 30 | 설연휴 (3일연휴)포함
[5 empty] | Iteration2 |  | 2019-01-07 |  | 2019-04-05
[5 empty] | 제3자테스트 |  | 2019-04-08 |  | 2019-05-03
[5 empty] | 고객사단계말검토 |  | 2019-05-07 |  | 2019-05-17
|  |  | 테스트 |  | 1차통합 |  | 2019-05-20 |  | 2019-06-14 |  | 17 | 추석연휴(2일연휴)포함-9/12~9/13
[5 empty] | 2차통합 |  | 2019-06-17 |  | 2019-07-05
[5 empty] | 3차통합 |  | 2019-07-08 |  | 2019-07-26
[5 empty] | 4차통합 |  | 2019-07-29 |  | 2019-08-16
[5 empty] | 5차통합 |  | 2019-08-19 |  | 2019-09-11
|  |  | 고객사 테스트 |  | 1차고객사 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-27 |  | 20 | 2020-01-28 오픈 기준
[5 empty] | 2차고객사 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-11
[5 empty] | 3차고객사 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-25
[5 empty] | 4차고객사 |  | 2019-10-28 |  | 2019-11-08
[5 empty] | 최종고객사 |  | 2019-11-11 |  | 2019-12-06
|  |  | 이행 |  | 이행리허설 |  | 2019-12-09 |  | 2020-01-03
[5 empty] | 이행준비및사전이행 |  | 2020-01-06 |  | 2020-01-17
[5 empty] | 본이행 |  | 2020-01-20 |  | 2020-01-31
정보분석 | M1 1W: 2018-10-22 ~ 2020-01-31(67주); M1 3W: 분석; M2 7W: 2018-10-22; M3 9W: 2018-12-14; M3 11W: 8
|  |  | 설계 |  |  |  | 2018-12-17 |  | 2019-03-15 |  | 13
|  |  | 개발 및 단위테스트 |  |  |  | 2019-03-18 |  | 2019-07-19 |  | 18
|  |  | 테스트 |  |  |  | 2019-07-22 |  | 2019-10-18 |  | 13
|  |  | 고객사 테스트 |  | 3차고객사 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-25 |  | 15
[5 empty] | 4차고객사 |  | 2019-10-28 |  | 2019-11-08
[5 empty] | 최종고객사 |  | 2019-11-11 |  | 2019-12-06
|  |  | 이행 |  | 이행리허설 |  | 2019-11-18 |  | 2020-01-03
[5 empty] | 이행준비및사전이행 |  | 2020-01-06 |  | 2020-01-17
[5 empty] | 본이행 |  | 2020-01-20 |  | 2020-01-31
대응개발 | M1 1W: 2018-10-22 ~ 2020-01-31(67주); M1 3W: 분석; M2 7W: 2018-10-22; M3 9W: 2018-12-14; M3 11W: 8
|  |  | 설계 |  |  |  | 2018-12-17 |  | 2019-03-15 |  | 13
|  |  | 개발 및 단위테스트 |  |  |  | 2019-03-18 |  | 2019-07-19 |  | 18
|  |  | 테스트 |  |  |  | 2019-07-22 |  | 2019-10-18 |  | 13
|  |  | 고객사 테스트 |  | 3차고객사 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-25 |  | 15
[5 empty] | 4차고객사 |  | 2019-10-28 |  | 2019-11-08
[5 empty] | 최종고객사 |  | 2019-11-11 |  | 2019-12-06
|  |  | 이행 |  | 이행리허설 |  | 2019-11-18 |  | 2020-01-03
[5 empty] | 이행준비및사전이행 |  | 2020-01-06 |  | 2020-01-17
[5 empty] | 본이행 |  | 2020-01-20 |  | 2020-01-31