## 표지
인젠트 ECM NewFace Toy Project
WBS
AN-02
Ver. 1.0

## 개정이력
개 정 이 력
버전 | 변경일 | 변경 내용 | 작성자 | 승인자
1 | 2023-05-04 | 최초 작성 | 장재욱
업무기능분해도
국민대학교 종합정보시스템 구축

## 전체공정 WBS
수행사
PM
[7 empty] | 작성일 | 2023.05.04
[7 empty] | Ver | 1.0
구분 |  |  | 주요 Task | 산출물 | 상태 | 담당 | 수행 일정
[7 empty] | 시작일 | 종료일 | 일수
1 |  |  | 준비 | [5 empty] | 2
| 1.1 |  | 프로젝트 착수 |  | 완료 | 장재욱 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 1
| 1.2 |  | 구축 일정 계획 | 구축 일정 계획서 (WBS) | 완료 | 장재욱 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 1
2 |  |  | 착수 | [5 empty] | 4
| 2.1 |  | 업무협의 |  | 완료 | 장재욱 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 1
| 2.2 |  | 작업환경 구축 |  | 완료 | 장재욱 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 2
| 2.3 |  | 요구사항 분석 |  | 완료 | 장재욱 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2
3 |  |  | 분석 | [5 empty] | 3
| 3.1 |  | 일정계획 상세화 |  | 완료 | 장재욱 | 2023-05-03 | 2023-05-08 | 3
| 3.2 |  | 대상업무 파악 |  | 완료 | 장재욱 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2
| 3.3 |  | AS-IS 분석 |  | 완료 | 장재욱 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2
| 3.4 |  | 요구사항 정의 |  | 완료 | 장재욱 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2
4 |  |  | 설계 | [5 empty] | 5
| 4.1 |  | UI 설계
|  | 4.1.1 | 메인화면 설계 |  | 완료 | 장재욱 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2
|  | 4.1.2 | 공통 입력 화면 설계 |  | 완료 | 장재욱 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2
|  | 4.1.3 | 수신 입력 화면 설계 |  | 완료 | 장재욱 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2
|  | 4.1.4 | 여신 입력 화면 설계 |  | 완료 | 장재욱 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2
|  | 4.1.5 | 조회 화면 설계 |  | 완료 | 장재욱 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2
|  | 4.1.6 | 뷰어 화면 설계 |  | 완료 | 장재욱 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2
|  | 4.1.7 | 업무 상세 페이지 설계 |  | 완료 | 장재욱 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2
|  | 4.1.8 | 사용자 페이지 설계 |  | 완료 | 장재욱 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2
| 4.2 |  | ECM 엔진 구성 설계
|  | 4.2.1 | 엔진 / 스토리지 설치 구성 설계 |  | 완료 | 장재욱 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 1
|  | 4.2.2 | 엔진 설치 | 설치 결과서 | 완료 | 장재욱 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 1
|  | 4.2.3 | CC 구성 (라이프 사이클 정의) |  | 미완 | 장재욱 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 1
|  | 4.2.4 | ECM 인터페이스 설계서 작성 | 인터페이스 설계서 | 완료 | 장재욱 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2
|  | 4.2.5 | 서버 모니터링 스카우터 적용 |  |  | 장재욱 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2
|  | 4.2.6 | AUDIT 적용 |  | 완료 | 장재욱 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 1
| 4.3 |  | 테이블 설계
|  | 4.3.1 | AS-IS 테이블 분석 |  | 완료 | 장재욱 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2
|  | 4.3.2 | TO-BE 테이블 구성 | 테이블 정의서 | 완료 | 장재욱 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2
5 |  |  | 개발 | [5 empty] | 39
| 5.1 |  | 개발환경 구축
|  | 5.1.1 | 환경구성 사전준비 |  | 완료 | 장재욱 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 2
|  | 5.1.2 | 개발환경 SW 설치 및 구성 |  | 완료 | 장재욱 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 2
| 5.2 |  | 개발
|  | 5.2.1 | 메인 화면 개발 (메뉴 구성-대분류-중분류) |  |  | 장재욱 | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 3
|  | 5.2.2 | 첨부파일 등록 화면 개발 |  |  | 장재욱 | 2023-05-15 | 2023-05-24 | 8
|  | 5.2.3 | 조회 & 삭제 & 다운로드 화면 개발 |  |  | 장재욱 | 2023-05-25 | 2023-06-02 | 7
|  | 5.2.4 | 뷰어 화면 개발 |  |  | 장재욱 | 2023-06-05 | 2023-06-16 | 10
|  | 5.2.5 | 업무 상세 조회 화면 개발 |  |  | 장재욱 | 2023-06-05 | 2023-06-16 | 10
|  | 5.2.6 | 사용자 정보 관리 화면 개발 |  |  | 장재욱 | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 5
|  | 5.2.7 | 서버 모니터링 스카우터 적용 |  |  | 장재욱 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 1
| 5.3 |  | 개발 상세
|  | 5.3.1 | 암호화 적용 (등록 시 적용) |  |  | 장재욱 | 2023-05-15 | 2023-05-24 | 8
|  | 5.3.2 | 에러 처리 & 목록 | 운영자 매뉴얼 |  | 장재욱 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2
|  | 5.3.3 | delete batch (스케줄러) |  |  | 장재욱 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 1
|  | 5.3.4 | 임시파일 삭제 |  |  | 장재욱 | 2023-05-15 | 2023-05-24 | 8
6 |  |  | 테스트 & 최종 이행 | [5 empty] | 4
| 6.1 |  | 이행
|  | 6.1.1 | 이행 계획 수립 | 이관계획서 |  | 장재욱 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2
|  | 6.1.2 | 이행 (암호화) | 이관결과서 |  | 장재욱 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2
| 6.2 |  | 테스트 | 테스트 결과서 |  | 장재욱 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2
| 6.3 |  | 매뉴얼 작성
|  | 6.3.1 | 운영자 매뉴얼 작성 | 운영자 매뉴얼 |  | 장재욱 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 1
|  | 6.3.2 | 사용자 매뉴얼 작성 | 사용자 매뉴얼 |  | 장재욱 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 1
7 |  |  | 오픈 | [5 empty] | 1
| 7.1 |  | 완료 보고 |  |  | 장재욱 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 1
토이 프로젝트 WBS