## 표지
이관 결과서
XTORM 이관 결과서
ECM TOY 프로젝트
| 업 무 명 | 이미지 시스템 구축
| 작 성 일 | 2023.06.01
| 버 전 | 1.0

## 공지
Copyright Notice Copyright ⓒ 2023 INZENT Co., Ltd. All Rights Reserved. 대한민국 서울 영등포구 국제금융로2길 유화증권빌딩 9층 Restricted Rights Legend INZENT software and documents are made available under the terms of the INZENT License Agreement and may only be used or copied in accordance with the terms of this agreement. No part of this document may be transmitted, copied, deployed, or reproduced in any form or by any means, electronic, mechanical, or optical, without the prior written consent of INZENT Co., Ltd. 사용설명서의 내용과 여기에 설명된 프로그램은 INZENT Co., Ltd.와 사용권 계약 하에서만 사용이 가능하며, 사용권 계약을 준수하는 경우에만 사용 또는 복제할 수 있습니다. 이 사용설명서의 전부 또는 일부분을 INZENT의 사전 서면 동의 없이 전자, 기계, 녹음 등의 수단을 사용하여 전송, 복제, 배포, 2차적 저작물 작성 등의 행위를 하여서는 안 됩니다. 결과서 정보 결과서 제목: XTORM6.0 이관결과서 발행일: 2023-06-01 소프트웨어 버전: XTORM6.0 결과서 버전: 1.0.0

## 이력표
문서 개정 이력표(Project Based)
Date | Version | Description | Writer | etc..
2023-06-01 | 1 | 이행 결과서 작성 | 장재욱 매니저

## 통계
OOO 프로젝트 이관 통계
CC or 업무명 | 대상 건수 | 완료 건수 | 잔여 건수 | 오류 건수 | 진행율 | 완료 여부
BASIC | 3134 | 0 | 0 | 3134 | 100% | O
LN_CC | 9811 | 9811 | 0 | 0 | 100% | O
DP_CC | 9322 | 9322 | 0 | 0 | 100% | O
CO_CC | 6346 | 6346 | 0 | 0 | 100% | O
※ 내용
1. TEST_CC 2건을 제외한 4가지 CC에 대하여 이관 완료
2. BASIC 업무에서 전체 건 수 오류 발생
3. 나머지 업무에 대해 다운 후 아이체크 완료
진행율
0% ~ 39%
40% ~ 69%
70% ~ 100%

## 일자별 완료건수
일자별 완료 건수
CC or 업무명 수행 일자 | BASIC | LN_CC | DP_CC | CO_CC
2023-06-01 | 3134 | 9811 | 9322 | 6346