## Slide 1
데이터 이행계획서
DS-02
인젠트
2023.04
인젠트 ECM NewFace Toy Project
2023 Inzent
ECM Business Team

## Slide 2
개정 이력 |  |  |  | 
버전 | 변경일 | 변경내용 | 작성자 | 승인자

## Slide 3
XTORM 데이터 이행 방안
As-Is 시스템
To-Be 시스템
To-be 변경
XTORM
스토리지
Database
XTORM
순번 | 구분 | 사전 준비 내역 | 수행 | 비고
1 | DB 데이터 이관 | As-Is 서버 접근 요청 (방화벽, 계정 등) DB 접근 TOOL | XTORM 신규 스키마 To-Be영역 생성 As-Is XTORM DB 데이터 To-Be 이관 (ETL, DBLINK 또는 DBA를 통한 전체 Data 적재) 이관 DB 데이터 검증 (쿼리) | 작업 시점 기준으로 1차 이관을 진행하며 증분 데이터의 경우 일정 조율하여 데이터 이관
2 | 물리적 파일 이관 | 신규 시스템 < -- > 기존 시스템 방화벽 오픈 (양방향 / 특정포트) | As-Is 시스템 Archive Agent를 활용하여 To-Be 서버로 파일 이관 (기존 XTORM < -- > 신규 XTORM Agent 통신 활용) DB 인덱스 및 위치정보를 이용하여 데이터 마이그레이션 | 기존 시스템에 이관용 XTORM 추가 구성 작업 시점 기준으로 1차 이관을 진행하며 증분 데이터의 경우 일정 조율하여 데이터 이관
3 | 검증 및 정합성 체크 | 없음 | 이관 데이터 대상으로 랜덤 이미지 조회 전체 카운트 검증 | 
XTORM
Archive Agent
Database
  DB Data 이관
스토리지
Archive Agent
  물리적 파일 이관
1
2
Mig Agent

## Slide 4
기간 산정
KEB하나은행 이미지 데이터 이관 소요시간 산정
대상파일건수 | 694,889,800 | 건
대상 용량 | 70 | TB
하루 작업 시간 | 12 | 시간
초당 전송 건 | 150 | 건
구분 | 작업내용 | 상세 내역 | 처리 건수 (12시간 기준) | 전체 건수 | 소요 기간 | 비고
사전 작업 | 솔루션 환경 설정 | 마이그레이션을 위한 환경 구성 |  |  | 1주 | 
DB | 마이그레이션 | 1) ETL 프로그램 개발 2) 데이터 마이그레이션 |  | 7억 건 | 1주 ~ 2주 | DBA 지원 시 빠른 수행 가능
이미지 파일 | 마이그레이션 | 이미지 마이그레이션 | 약 650만 건 | 7억 건 | 약 107일(4개월) | 증분 데이터 수시 적용
Total |  |  |  |  | 약 5개월 | 
1) 대상 건수(용량) 및 작업정보(2023.04기준)
2) 대상 스토리지 (1차 SAN, 2차 SAN 신규 SAN 스토리지) - 2차(SAN)스토리지 데이터 선 이관 후 1차(SAN) 스토리지 이관
※ 산정 건수 및 속도는 네트워크 및 서버 성능에 따라 차이가 발생 할 수 있습니다.
3) 데이터 이관

## Slide 5
데이터이행 일정
구분 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2
전환 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
이벤트 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
데이터이행 계획수립
이미지 데이터 마이그레이션 개발 및 테스트
이미지 데이터 마이그레이션 1차
이미지 데이터 마이그레이션 2차
이미지 데이터 마이그레이션 3차
이미지 데이터 마이그레이션 최종
이행 시나리오 수립
데이터이행 완료
통합테스트 1차
통합테스트 2차
통합테스트 3차
시범점 테스트
전점 테스트
OPEN
구분 | 수행 Task | 수행 Task 설명 | 수행 예정일 | 
 |  |  | 시작예정일 | 종료예정일
분석 | 이행요구사항정의 | 이행대상범위파악 | 2023.05 | 2023.05
설계 | 데이터 이행계획 수립 | 데이터 이행범위 확정, 이행 상세계획 수립, 이행계획서 검토 | 2023.05 | 2023.05
개발 | 이행프로그램 개발 | 이미지 파일 메타 데이터 마이그레이션 프로그램 개발 및 테스트 | 2023.06 | 2023.06
 |  | 이미지 파일 마이그레이션 프로그램 개발 및 테스트 | 2023.06 | 2023.06
테스트 | 이행프로그램 테스트 | 이미지 파일 마이그레이션 테스트 | 2023.06 | 2023.06
데이터 이행 및 검증 | 이미지 마이그레이션 수행 | 이미지 파일 및 메타 데이터 마이그레이션 1차 수행 | 2023.07 | 2023.10
 |  | 이미지 파일 및 메타 데이터 마이그레이션 2차 수행 | 2023.11 | 2023.11
 |  | 이미지 파일 및 메타 데이터 마이그레이션 3차 수행 | 2023.12 | 2023.12
 | 이행계획 최종확정 | 데이터 이행계획 최종확정, 데이터 이행 준비 | 2023.11 | 2024.01
 | 데이터 이행 및 완료 | 데이터 최종이행, 데이터 이행 최종검증 | 2024.02 | 2024.02

## Slide 6
검증방안
설명
업무 정보에 의한 검증
검증 쿼리를 통한 카운트 비교
업무별 중복키 검사
필드 데이터 검증
샘플링 조회
1. AS-IS 이행대상 데이터 추출 후 TO-BE DB에 적재 데이터 검증 쿼리를 이용한 단계별 건수 검증
2. 필드 별 정합성 검증
3. 전환 패턴 별 샘플링 검증
4. 샘플링 검증(업무별로 검색할 키 값을 무작위로 선별하여 이미지 샘플링 조회)
5. 업무적 데이터 정합성 검증
6. 현업담당자 AS-IS화면 TO-BE화면 비교 및 데이터 정합성 검증