## Slide 1
데이터 이행계획서
DS-02
인젠트
2023.04
인젠트 ECM NewFace Toy Project
2023 Inzent
ECM Business Team

## Slide 2
개정 이력 |  |  |  | 
버전 | 변경일 | 변경내용 | 작성자 | 승인자
1.0 | 2023.05.12 | 데이터 이행 계획서 | 장재욱 | 

## Slide 3
XTORM 데이터 이행 방안
As-Is 시스템
To-Be 시스템
To-be 변경
XTORM
스토리지
Database
순번 | 구분 | 사전 준비 내역 | 수행 | 비고
1 | DB 데이터 이관 | As-Is 서버 접근 요청 (방화벽, 계정 등) DB 접근 TOOL | XTORM 신규 스키마 To-Be영역 생성 As-Is XTORM DB 데이터 To-Be 이관 이관 DB 데이터 검증 (쿼리) | 작업 시점 기준으로 이관을 진행하며 증분 데이터의 경우 일정 조율하여 데이터 이관
2 | 물리적 파일 이관 | 신규 시스템 < -- > 기존 시스템 방화벽 오픈 (양방향 / 특정포트) | As-Is 시스템 Archive Agent를 활용하여 To-Be 서버로 파일 이관 (기존 XTORM < -- > 신규 XTORM Agent 통신 활용) DB 인덱스 및 위치정보를 이용하여 데이터 마이그레이션 # 협의 필요 | 기존 시스템에 이관용 XTORM 추가 구성 작업 시점 기준으로 이관을 진행하며 증분 데이터의 경우 일정 조율하여 데이터 이관 # 협의 필요
3 | 검증 및 정합성 체크 | 없음 | 이관 데이터 대상으로 랜덤 이미지 조회 전체 카운트 검증 | CC별 10건 씩 랜덤 추출 후 다운로드 후 비교 검증
XTORM
Database
  DB Data 이관
스토리지
  물리적 파일 이관
1
2
Mig Agent

## Slide 4
기간 산정
토이 프로젝트 이미지 데이터 이관 소요시간 산정
대상파일건수 | 28,615 | 건
대상 용량 | 293,150,044 | byte
하루 작업 시간 | 1 | 시간
초당 전송 건 | 70 | 건
구분 | 작업내용 | 상세 내역 | 전체 건수 | 소요 기간 | 비고
사전 작업 | 솔루션 환경 설정 | 마이그레이션을 위한 환경 구성 |  | 3일 | 
DB | 마이그레이션 | 1) SQL문 작성 2) 데이터 마이그레이션 | 약 3만 건 | 1일 | 
이미지 파일 | 마이그레이션 | 이미지 마이그레이션 | 약 3만 건 | 약 10분 | 증분 데이터 수시 적용
Total |  |  |  | 4일 | 
1) 대상 건수(용량) 및 작업정보(2023.05기준)
2) 대상 스토리지 (AS-IS  TO-BE)
※ 산정 건수 및 속도는 네트워크 및 서버 성능에 따라 차이가 발생 할 수 있습니다.
3) 데이터 이관

## Slide 5
데이터이행 일정
구분 | 6/27 |  | 6/28 |  | 6/29 |  | 6/30 |  | 7/3
전환 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
이벤트 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
데이터이행 계획수립
이미지 데이터 마이그레이션 개발 및 테스트
이미지 데이터 마이그레이션
데이터이행 완료
OPEN
구분 | 수행 Task | 수행 Task 설명 | 수행 예정일 | 
 |  |  | 시작예정일 | 종료예정일
분석 | 이행요구사항정의 | 이행대상범위파악 | 2023.06.27 | 2023.06.27
설계 | 데이터 이행계획 수립 | 데이터 이행범위 확정, 이행 상세계획 수립, 이행계획서 검토 | 2023.06.27 | 2023.06.28
개발 | 이행 SQL문 작성 | 이미지 파일 메타 데이터 마이그레이션 SQL문 작성 | 2023.06.28 | 2023.06.29
 |  | 이미지 파일 마이그레이션 환경 설정 | 2023.06.28 | 2023.06.29
테스트 | 이행프로그램 테스트 | 이미지 파일 마이그레이션 테스트 | 2023.06.28 | 2023.06.29
데이터 이행 및 검증 | 데이터 이행 준비 | 데이터 이행계획 최종확정, 데이터 이행 준비 | 2023.06.29 | 2023.06.29
 | 데이터 이행 및 완료 | 데이터 최종이행, 데이터 이행 최종검증 | 2023.06.29 | 2023.06.30
테스트

## Slide 6
검증방안
설명
업무 정보에 의한 검증
검증 쿼리를 통한 카운트 비교
업무별 중복키 검사
필드 데이터 검증
샘플링 조회
1. AS-IS 이행대상 데이터 추출 후 TO-BE DB에 적재 데이터 검증 쿼리를 이용한 단계별 건수 검증
2. 필드 별 정합성 검증
3. 전환 패턴 별 샘플링 검증
4. 샘플링 검증(업무별로 검색할 키 값을 10개 무작위로 선별하여 이미지 샘플링 조회)
5. 업무적 데이터 정합성 검증
6. 현업담당자 AS-IS화면 TO-BE화면 비교 및 데이터 정합성 검증